## Backlog
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | Tam(#) | PRIORIDADE | SPRINT | STATUS | FINALIZADO
Conectar MySQL na VM | Testar comunicação entre o banco e a aplicação | Importante | G | 13 | 3 | SP3 | Finalizado | TRUE
Criar tela de login | Desenvolver a página de login utilizando HTML e CSS | Essencial | M | 5 | 3 | SP2 | Finalizado | TRUE
Criar tela de cadastro | Desenvolver a página de cadastro utilizando HTML e CSS | Essencial | M | 5 | 2 | SP2 | Finalizado | TRUE |  | Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
Criar tela home | Desenvolver a página home utilizando HTML e CSS | Importante | M | 5 | 2 | SP2 | Finalizado | TRUE | Total | 96 | 96 | 221 | -125
Vincular o login com o banco de dados | Vincular a página de login com o banco de dados | Essencial | G | 13 | 1 | SP2 | Finalizado | TRUE | SP1 | 43 | 43 | 43 | 0
Vincular o cadastro com o banco de dados | Vincular a página de cadastro com o banco de dados | Essencial | G | 13 | 1 | SP2 | Finalizado | TRUE | SP2 | 82 | 82 | 82
Criar a tela de dashboard | Desenvolver o HTML e CSS da página de dashboard | Essencial | G | 13 | 1 | SP2 | Finalizado | TRUE | SP3 | 96 | 96 | 96
Vincular a dashboard com o banco de dados | Vincular a página de dashboard com os dados do banco de dados | Essencial | G | 13 | 3 | SP3 | Finalizado | TRUE | SP4 | 0 | 0 | 0
Criar os KPI da Dashboard | Criar indicadores de treino na página de dashboard | Importante | G | 13 | 3 | SP2 | Finalizado | TRUE
Criar modelagem | Criar a modelagem do banco de dados de acordo com as regras de negócio | Essencial | P | 3 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Criar formulário para adicionar treino | Criar um formulário para adicionar os treinos | Essencial | M | 5 | 1 | SP2 | Finalizado | TRUE
Vincular o formulário de treino com o banco de dados | Vincular formulário para adicionar treino ao banco de dados | Essencial | G | 13 | 1 | SP3 | Finalizado | TRUE
Criar a rota para apagar treino | Criar uma rota para deleção de treino | Desejavel | M | 5 | 3 | SP3 | Finalizado | TRUE
Vincular atualização e deleção de treino com o banco de dados | Vincular a rota de atualização e delecao de treino com o frontend | Desejavel | G | 13 | 3 | SP3 | Finalizado | TRUE
Atualizar objetivo de treino | Criar uma rota que permita a atualização do objetivo de treino | Importante | G | 13 | 2 | SP3 | Finalizado | TRUE
Conectar MySQL e Site na VM | Instalar e configurar o servidor MySQL dentro da máquina virtual (Lubuntu) | Desejavel | GG | 21 | 3 | SP3 | Finalizado | TRUE
Criar rota para atualizar treino | Criar uma rota para atualização de treino | Desejavel | M | 5 | 3 | SP3 | Finalizado | TRUE
Desenvolver a Navegação entre páginas | Desenvolver a navegação entre as páginas | Importante | M | 5 | 3 | SP2 | Finalizado | TRUE
Desenvolver Página de Objetivo de treino | Desenvolver a página de objetivo de treino utilizando HTML e CSS | Importante | M | 5 | 1 | SP2 | Finalizado | TRUE
Criar o Github do projeto | Criar um repositório no GitHub para versionamento do projeto | Importante | P | 3 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Configurar o Trello | Estruturar o quadro de gestão ágil do projeto no Trello | Importante | P | 3 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Criar Diagrama de solução | Desenvolver uma representação gráfica da arquitetura da solução de como o projeto deve funcionar | Importante | G | 13 | 2 | SP1 | Finalizado | TRUE
Criar Diagrama Visão de Negócio | Desenvolver uma representação gráfica da visão de negócios de como o projeto irá gerar valor | Importante | M | 5 | 2 | SP1 | Finalizado | TRUE
Criar Documentação do Projeto | Desenvolver documentação do projeto no Word estruturando com base no PMBOK | Essencial | P | 3 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Criar as tabelas no MySQL | Implementar no MySQL a modelagem do projeto | Essencial | G | 13 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE